## Лист1
Проект | Статус проекта | Тип проекта | Спец-ия | ТК |  |  |  | Предприниматель | Менеджер НЦ |  | Одобрение |  |  |  | Этап проекта | Инвестиции | [22 empty] | Финансы | [5 empty] | Контрольные точки |  |  |  |  | Защита IP | Сертификация
|  |  |  | Инициатор | Партнер | Партнер | Партнер |  |  | Краткая справка | ИК-1 | ИК-2 | СД | ИС |  | план | [7 empty] | факт | [7 empty] | Доли | [6 empty] | Last Year |  |  | YTD |  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 |  | Необходимость | Статус
[16 empty] | УЦТТ |  | Партнер |  | Рычаг |  | всего |  | УЦТТ |  | Партнер |  | Рычаг |  | всего |  | УЦТТ | ТК | Партнер 1 | Партнер 2 | Партнер 3 | Партнер 4 | Партнер 5 | Выручка | FCF | Прибыль | Выручка | FCF | Прибыль
[16 empty] | capex | opex | capex | opex | capex | opex | capex | opex | capex | opex | capex | opex | capex | opex | capex | opex
ULNANOTECH | [21 empty] | 933800000 | [9 empty] | 42%
Велотрекер | Все ок | Стартап | Транспорт будущего | РуГаджет |  |  |  | Падерин | Падерин |  | 2015-06-20 |  |  |  | Этап 0 (одобрение) | 0 | 802500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | 2015-08-15 | 2015-09-15 |  |  | Не защищен | Не требуется | Не требуется
Бронежилет | Все ок | Стартап |  | Артек |  |  |  | Нет | Падерин | [5 empty] | Этап 1 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 350000 | 100% | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-15 | 2015-09-01 |  |  |  | Не защищен | Требуется | В процессе
РуГаджет | Все ок | ТК | Персональные микроэлектронные устройства | РуГаджет |  |  |  | Нет | Падерин | [5 empty] | Этап 1 | 2400000 | 3610000 |  |  |  |  | 2400000 | 3610000 |  | 3600000 |  |  |  |  | 0 | 3600000 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Не требуется | Не требуется
pos-терминал | Все ок | ЗОКР |  | РуГаджет | [14 empty] | 6504000 |  |  |  | 6504000 | [9 empty] | 100%
Лиситея Медикал | Все ок | ТК | Диагностика и биоаналитика | Лиситея Медикал |  |  |  | Нет | Падерин |  |  |  | 2015-06-30 |  | Этап 1 | 12000000 | 2007764 |  |  |  |  | 12000000 | 2007764 | [6 empty] | 0 | 0 | 66% | 0% | 34% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 | 2015-07-15 |  |  |  | Не защищен | Не требуется | Не требуется
Ревертаза | Все ок | Стартап | Диагностика и биоаналитика | Лиситея Медикал |  |  |  | Нет | Падерин |  |  |  | 2015-06-30 |  | Этап 0 (одобрение) |  | 6000000 |  | 5000000 |  |  | 0 | 11000000 | [7 empty] | 0 | 35% | 15% | 35% |  |  |  | 15% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Требуется | В процессе
Идент.личности | Все ок | Внутренний r&d | Диагностика и биоаналитика | Джинэкст |  |  |  | Тороповский | Падерин |  |  |  |  | 2015-06-30 | Этап 0 (одобрение) |  | 3700000 |  |  |  |  | 0 | 3700000 | [7 empty] | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Требуется | В процессе
Рак простаты PCA3 | Все ок | Внутренний r&d | Диагностика и биоаналитика | Джинэкст |  |  |  | Тороповский | Падерин | [5 empty] | Этап 1 |  | 6440000 |  |  |  |  | 0 | 6440000 |  | 2860000 | [5 empty] | 2860000 | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | Не защищен | Требуется | В процессе
Аэромонозы лососей | Все ок | Внутренний r&d | Диагностика и биоаналитика | Джинэкст |  |  |  | Нет | Падерин | [5 empty] | Этап 1 |  | 100000 |  |  |  |  | 0 | 100000 | [7 empty] | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | [11 empty] | Не защищен | Требуется | В процессе
Генетическая лаборатория | Все ок | Стартап | Диагностика и биоаналитика | Джинэкст |  |  |  | Тороповский | Падерин |  |  |  |  | 2015-06-30 | Этап 1 |  | 3836869 |  |  |  |  | 0 | 3836869 |  | 450000 | [5 empty] | 450000 | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Требуется | В процессе
Рак простаты метилирование | Все ок | Внутренний r&d | Диагностика и биоаналитика | Джинэкст |  |  |  | Тороповский | Падерин |  |  |  | 2015-06-30 |  | Этап 0 (одобрение) |  | 1500000 |  |  |  |  | 0 | 1500000 | [7 empty] | 0 | 0% | 100% | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Требуется | В процессе
Ретинопатия | Все ок | Внутренний r&d |  | Джинэкст | [12 empty] | 1500000 |  |  |  |  | 0 | 1500000 | [9 empty] | 100%
Умная лавка | Все ок | Стартап | Персональные микроэлектронные устройства | РуГаджет | Стройлаб |  |  | Нет | Падерин |  |  |  | 2015-06-30 |  | Этап 0 (одобрение) |  | 600000 |  |  |  |  | 0 | 600000 | [7 empty] | 0 | 100% | 0% | 0% |  |  |  | 0% | [6 empty] | 2015-06-30 |  |  |  |  | Не защищен | Не требуется | Не требуется
Джинэкст | Все ок | ТК | Диагностика и биоаналитика |  |  |  |  | Тороповский | Падерин | [6 empty] | 2902000 | [5 empty] | 2902000 | 0 | 3580000 | [5 empty] | 3580000 |  | 75% |  | 25%
Металл Композит | Есть проблемы | ТК | [13 empty] | 148540221 | 19802481 |  | 12205100 |  |  | 148540221 | 32007581 | [8 empty] | 49% |  | 51%
ЛКМ-Поволжье | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [11 empty] | 8479954 | 16004900 |  | 5200000 |  |  | 8479954 | 21204900 | [8 empty] | 49% |  | 51%
Айэксперт | Все ок | Сервисная компания | [14 empty] | 200000 |  | 800000 |  |  | 0 | 1000000 | [8 empty] | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20%
Инновации Трейд | Все ок | Сервисная компания | [14 empty] | 2738323 |  |  |  |  | 0 | 2738323 | [8 empty] | 100%
Стройлаб | Есть проблемы | ТК | [13 empty] | 16500000 | 15010000 |  |  |  |  | 16500000 | 15010000 | [8 empty] | 100%
Прайм | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 2002600 |  | 7800000 |  |  | 0 | 9802600 | [8 empty] | 25% |  | 75%
Эн-Гласс | Все ок | Стартап |  | Джинэкст | [11 empty] | 5200000 | 10000 |  | 8000000 |  |  | 5200000 | 8010000 | [8 empty] | 39.4% |  | 60.6%
Поларус | Все ок | Стартап | [13 empty] | 19500000 | 34350000 |  |  |  |  | 19500000 | 34350000 | [8 empty] | 50% |  | 50%
Гидросиликаты | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 535000 |  |  |  |  | 0 | 535000 | [9 empty] | 100%
Крелан | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [11 empty] | 499990 | 152200 |  | 1000000 |  |  | 499990 | 1152200 | [8 empty] | 33% |  | 33% | 34%
TPMS | Все ок | Стартап |  | РуГаджет | [12 empty] | 1299413 |  |  |  | 1800000 | 0 | 3099413 | [8 empty] | 24.5% |  | 75.6%
Композитный евроконтейнер | Все ок | Стартап |  | Артек | [12 empty] | 1110000 |  | 1150000 |  |  | 0 | 2260000 | [8 empty] | 100%
Тестген | Все ок | Стартап |  | Джинэкст | [12 empty] | 10000500 |  | 10000000 |  |  | 0 | 20000500 | [8 empty] | 24% |  | 1% | 24% | 51%
Комбери | Требует вмешательства | ТК | [13 empty] | 184218151 | 10968876 | 143550000 |  |  | 3000000 | 327768151 | 13968876 | [8 empty] | 53.47% |  | 19.01% | 27.52%
Теплокраска | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 1249900 |  | 500000 |  |  | 0 | 1749900 | [9 empty] | 100%
Поддон европаллета | Все ок | Стартап |  | Артек | [11 empty] | 11000000 | 900000 |  |  |  |  | 11000000 | 900000 | [8 empty] | 100%
Эластичная штукатурка | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 1000000 |  | 500000 |  |  | 0 | 1500000 | [9 empty] | 100%
Уличная мебель | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [11 empty] | 400000 | 540000 | [15 empty] | 100%
МЦБ песчаные бетоны | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 720000 |  |  |  |  | 0 | 720000 | [9 empty] | 100%
Светопрозрачный бетон | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 540000 |  |  |  |  | 0 | 540000 | [9 empty] | 100%
Экобайк | Все ок | Стартап |  | Артек | [12 empty] | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000 | [8 empty] | 100%
Артек | Требует вмешательства | ТК | [13 empty] | 15000000 | 1105000 | 15000000 | 91110000 |  |  | 30000000 | 92215000 | [8 empty] | 11.36% |  | 11.36% | 38.64% | 38.64%
Конкрит Инжиниринг | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 4900 |  |  |  |  | 0 | 4900 | [8 empty] | 49% |  | 20.4% | 30.6%
Композитное вяжущее | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 14003600 |  |  |  |  | 0 | 14003600 | [8 empty] | 36% |  | 64%
Мокрый фасад | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 1005000 |  |  |  |  | 0 | 1005000 | [8 empty] | 50% |  | 50%
Сидения для стадионов | Все ок | Стартап |  | Артек | [12 empty] | 1560000 |  |  |  |  | 0 | 1560000 | [8 empty] | 100%
Инновации Трейд Медицина | Все ок | Сервисная компания |  | Инновации Трейд | [12 empty] | 4000 |  |  |  |  | 0 | 4000 | [9 empty] | 40% | 20% | 40%
Материалы бронезащиты | Все ок | Внутренний r&d |  | Металл Композит | [12 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | [9 empty] | 100%
Суперадгезивы | Все ок | Стартап |  | Комбери | [12 empty] | 1000000 |  | 1000000 |  |  | 0 | 2000000
Электрохром | Все ок | Стартап |  | Комбери | [11 empty] | 15000000 | 32505000 |  | 32505000 |  |  | 15000000 | 65010000 | [9 empty] | 100%
Модифицированная древесина | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [11 empty] | 30000000 | 4800 | 16000000 |  |  |  | 46000000 | 4800 | [8 empty] | 48% |  | 51% | 0.5% | 0.5%
Тормозной диск | Все ок | Стартап |  | Металл Композит | [12 empty] | 1700000 |  |  |  |  | 0 | 1700000 | [9 empty] | 100%
Расходомеры DIP | Все ок | Стартап |  | РуГаджет | [12 empty] | 2500 |  |  |  |  | 0 | 2500 | [8 empty] | 4.2% |  | 95.8%
Ферменты | Все ок | Стартап |  | Лиситея Медикал | [12 empty] | 165000 |  | 330000 |  |  | 0 | 495000 | [8 empty] | 33% |  | 34% | 33%
Сычужные ферменты | Все ок | Стартап |  | Ферменты | [12 empty] | 1001250 |  | 1001250 |  |  | 0 | 2002500 | [8 empty] | 12.5% |  | 12.5% | 75%
Инжиниринговый инкубатор тонкопленочных покрытий и композитов | Все ок | Инкубатор |  | Артек | Комбери | [11 empty] | 300000 |  | 1200000 |  |  | 0 | 1500000 | [8 empty] | 20% |  | 20% | 20% | 20% | 20%
Safe Food | Все ок | Стартап |  | РуГаджет | [12 empty] | 10000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | [8 empty] | 100%
Электрохромные краски | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [11 empty] | 17800000 | 1045200 |  |  |  |  | 17800000 | 1045200 | [9 empty] | 100%
Синдром Дауна | Все ок | Внутренний r&d |  | Джинэкст | [12 empty] | 2000000 |  |  |  | 3000000 | 0 | 5000000 | [8 empty] | 5% |  | 95%
Солартек | Все ок | Стартап |  | Новая энергия и нефтегаз | [12 empty] | 40028600 |  | 120085800 |  |  | 0 | 160114400 | [8 empty] | 14% |  | 86%
Русские крылья | Все ок | Стартап |  | Новая энергия и нефтегаз | [12 empty] | 4990 |  | 5010 |  |  | 0 | 10000 | [8 empty] | 49% |  | 51%
TCO Оксиды | Все ок | Стартап |  | Комбери | [12 empty] | 4600000 |  |  |  |  | 0 | 4600000 | [9 empty] | 100%
АвиаКраски | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 1177960 |  |  |  |  | 0 | 1177960 | [9 empty] | 100%
Нуклеоген | Все ок | Стартап |  | Джинэкст | [12 empty] | 2500 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1002500 | [8 empty] | 25% |  | 75%
ЭкоДСП | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 2500 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1002500 | [8 empty] | 25% |  | 75%
ТвойГен | Все ок | Стартап |  | Джинэкст | [12 empty] | 100 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1000100 | [8 empty] | 1% |  | 99%
ОнкоТест | Все ок | Стартап |  | Джинэкст | [12 empty] | 2500 |  |  |  | 1000000 | 0 | 1002500 | [8 empty] | 25% |  | 75%
Алюминиевая пена | Все ок | Стартап |  | Металл Композит | [12 empty] | 2000312 |  |  |  |  | 0 | 2000312 | [8 empty] | 100%
Пирографит | Все ок | Стартап |  | Металл Композит | [12 empty] | 400000 |  |  |  |  | 0 | 400000 | [9 empty] | 100%
Эталон | Все ок | Стартап | [13 empty] | 30000000 | 200205600 |  | 2000000000 |  |  | 30000000 | 2200205600 | [8 empty] | 5% |  | 95%
Аквапанели | Все ок | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 1937760 |  |  |  |  | 0 | 1937760 | [9 empty] | 100%
Бетонные бордюры | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 580793 |  |  |  |  | 0 | 580793 | [9 empty] | 100%
Глубокая окраска бетонов | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 2492320 |  |  |  |  | 0 | 2492320 | [9 empty] | 100%
Реактивные системы | Все ок | Внутренний r&d |  | Металл Композит | [12 empty] | 490000 |  |  |  |  | 0 | 490000 | [9 empty] | 100%
Высокопрочные бетоны | Все ок | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 489000 |  |  |  |  | 0 | 489000 | [9 empty] | 100%
Новая энергия и нефтегаз | Все ок | ТК | [14 empty] | 1000000 |  |  |  |  | 0 | 1000000 | [8 empty] | 100%
Школьная форма | Полка | Стартап |  | РуГаджет | [12 empty] | 500000 |  |  |  |  | 0 | 500000 | [8 empty] | 100%
Умный замок | В проработке | Стартап |  | РуГаджет | [12 empty] | 150000 |  | 150000 |  |  | 0 | 300000 | [8 empty] | 49% |  | 51%
Сейфы | В проработке | Стартап |  | Металл Композит | [12 empty] | 3050000 |  |  |  |  | 0 | 3050000 | [8 empty] | 100%
Пропитка для шпал | В проработке | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | [9 empty] | 100%
Краска с ИК эффектом | В проработке | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | [9 empty] | 100%
3Д принтер для домов | В проработке | Стартап |  | Стройлаб | [17 empty] | 0 | 0
Лаборатория ДПК | В проработке | Стартап |  | Стройлаб | [17 empty] | 0 | 0
Cozy Surface с FutureCarbon | В проработке | Стартап |  | Стройлаб | [17 empty] | 0 | 0
Комплексная защита для металла | В проработке | Внутренний r&d |  | Стройлаб | [12 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000 | [9 empty] | 100%
Гибкая древесина | В проработке | Стартап |  | Стройлаб | [12 empty] | 300000 |  |  |  |  | 0 | 300000
Разработка пары герметиков | Все ок | ЗОКР |  | Стройлаб | [14 empty] | 500000 |  |  | 0 | 500000 | [10 empty] | 100%
Расходомеры ЖКХ | В проработке | Стартап |  | РуГаджет | [17 empty] | 0 | 0
Тесты на антибиотики в молоке | В проработке | Стартап |  | Лиситея Медикал | [17 empty] | 0 | 25000000
Применение специальной технологии для генетического определения синдрома Дауна у плода матери | Все ок | ИС |  | Джинэкст
Note on AT6: Oleg Paderin: Дата СД
Note on AT7: Oleg Paderin: Первая часть ТЗ
Note on AT8: Oleg Paderin: Одобрение второго этапа
Note on AT10: Oleg Paderin: Подписание инвеста
Note on AT11: Oleg Paderin: Согласование инвеста
Note on AT12: Oleg Paderin: Подписание инвеста
Note on AT15: Oleg Paderin: Подписание инвеста
Note on AT16: Oleg Paderin: Согласование на СД
Note on AT18: Oleg Paderin: Согласование на СД
Note on AU6: Oleg Paderin: Демонстратор
Note on AU7: Oleg Paderin: Сдача ТЗ
Note on AU10: Oleg Paderin: Начало закупок
Note on AV6: Oleg Paderin: Работающий прототип

## Лист2
Специализации |  |  |  | ТК | Менеджер |  | Статус одобрения
Технологии строительства |  |  |  | РуГаджет | Широков |  | Подготовка к ИК
Транспорт будущего |  |  |  | Джинэкст | Герасимов |  | Прошел ИК-1
Персональные микроэлектронные устройства |  |  |  | Артек | Падерин |  | Прошел ИК-2
Диагностика и биоаналитика |  |  |  | Комбери | Кривко |  | Одобрен на СД
|  |  |  | Стройлаб | Эбралидзе |  | Одобрен ИС
|  |  |  | Металл Композит | Редькин |  | Подписан ИС
|  |  |  | Лиситея Медикал | Салих-заде
Тороповский
|  |  |  | Инновации Трейд | Беляков
Новая энергия и нефтегаз
Статус ЮЛ |  | Тип проекта |  | Этап проекта |  | Статус проекта |  | Предприниматели
Создано ЮЛ |  | ТК |  | Этап 0 (одобрение) |  | Полка |  | Нет
Оплачен УК |  | Стартап |  | Этап 1 |  | Все ок |  | Рябов
Профинансирован НЦ |  | Внутренний r&d |  | Этап 2 |  | Есть проблемы |  | Осьмаков
|  | Инкубатор |  | Этап 3 |  | Требует вмешательства |  | Елюкин
|  | Сервисная компания |  | Этап 4 |  | В проработке |  | Машин
|  | ЗОКР |  | Этап 5 |  |  |  | Курков
|  | ИС | [5 empty] | Тороповский
Защита IP | Сертификация |  | Статус сертификации |  |  |  |  | Редькин
Защищен | Требуется |  | Получено |  |  |  |  | Падерин
Не защищен | Не требуется |  | Не получено |  |  |  |  | Салих-заде
В процессе |  |  | В процессе |  |  |  |  | Герасимов
|  |  | Не требуется |  |  |  |  | Прокофьева
Щербина
Арифуллин
Гайданский

## Лист4
В системе д/б
этапность проекта (посмотреть каждый этап отдельно) - возтможность посмотреть все данные на каждом этапе (деньги/доли/и пр). Этап 0 - как был одобрен
подсветка контрольных точек |  | сделали вовремя
сделали невовремя
не сделали и срок прошел
IP отдельная таблица
оценка рынка | отдельная таблица с оценочными параметрами проектов (рынок, конкуренты, партнеры, лидеры)
сертификация отдельная таблица со статусами, географией